## Cronograma Grupo 9
Cronograma tentativo semanal
| Semana | Fecha Inicio | Fecha Límite | Tipo de Commit | Descripción (-m) | Objetivo | Responsable | Estado
| 2026-08-17 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | Configuración Repo | Initial commit | Creación del repositorio | Agustina | Completado
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Cambio nombre repositorio | El nombre debe pasar a ser ISW-G9-4K1-2026 | Agustina | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega READ.ME con plan SCMP | Subir archivo read.me que nos servirá de guía para respetar las convenciones a lo largo del trabajo | Agustina | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Creación de carpetas para estructura de repositorio | Crear las carpetas que conforman el repositorio y que fueron definidas en el SCMP. Recordar colocar .gitkeep en cada una de las carpetas ya que sino no podrán ser subidas | Brisa | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega calendario de estudio; roles y responsabilidades | Subir este archivo con el nombre previamente pautado. Este calendario será actualizado a medida de que avancen las semanas | Enzo | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega programa oficial de la asignatura y cronograma de clases | Subir archivo con la modalidad académica y cronograma de clases propuesto por la cátedra. Este archivo deberá ser actualizado acorde lo planteé la cátedra | Fiorella | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega bibliografía | Subir el material bibliográfico suministrado por la cátedra | Camila | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega presentaciones de cátedra | Subir presentaciones propuestas por la cátedra | Tomás | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega consignas TP | Subir archivo con las consignas de los TP evaluables, TP no evaluables y de investigación | Victoria | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | Configuración Repo | Agrega Templates | Subir archivos con los templates | Emiliano | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 11/08 | Notas de Clase (11/08) | Matías | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 13/08 | Notas de Clase (13/08) | Tamara | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 18/08 | Notas de Clase (18/08) | Brisa | Pendiente
==> | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | TP Evaluable | Agrega Entrega TP4 | TP4 | Joaquin | Pendiente
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 25/8 | Notas de clase (25/08) | Francisco P | Pendiente
| 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | TP No Evaluable | Agrega Entrega TP1 | TP1 | Francisco T | Pendiente
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 1/9 | Notas de clase (01/09) | Camila | Pendiente
| 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | TP No Evaluable | Agrega Entrega TP2 | TP2 | Francisco P | Pendiente
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-13 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 8/9 | Notas de clase (08/09) | Francisco T | Pendiente
| 2026-09-07 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | TP No Evaluable | Agrega TP3 | TP3 | Emiliano | Pendiente
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 15/9 | Notas de clase (15/09) | Matías | Pendiente
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-27 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 22/9 | Notas de clase (22/09) | Enzo | Pendiente
| 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | TP Evaluable | Agrega TP7 | TP7 | Victoria | Pendiente
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-10-04 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 29/9 | Notas de clase (29/9) | Agustina | Pendiente
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | ResumenParcial | Agrega resumen Primer Parcial | Incorporar el resumen consolidado de los contenidos correspondientes al primer parcial. | Tomás | Pendiente
| 2026-09-28 |  |  | TP Evaluable | Agrega avance TP6 - TDD | Incorporar el avance disponible del TP6 y los materiales generados. |  | En revisión
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Linea Base | Genera Línea Base LB_01 - Primer Parcial | Congelar los ítems definidos para la primera línea base, según el criterio establecido. | Brisa | Pendiente
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 6/10 | Notas de clase (06/10) | Tamara | Pendiente
| 2026-10-05 |  |  | TP Evaluable | Actualiza resolución TP6 - TDD | Incorporar la evolución de la implementación y pruebas del TP6. |  | En revisión
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 13/10 | Notas de clase (13/10) | Fiorella | Pendiente
| 2026-10-12 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | TP No Evaluable | Agrega TP8 | TP8 | Joaquin | Pendiente
| 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-25 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 20/10 | Notas de clase (20/10) | Agustina | Pendiente
| 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | TP Evaluable | Finaliza resolución TP6 - TDD | Incorporar la versión final del TP6 antes de su entrega. | Tomás | Pendiente
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 27/10 | Notas de clase (27/10) | Matías | Pendiente
| 2026-10-26 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | TP No Evaluable | Agrega TP9 | TP9 | Francisco P | Pendiente
| 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | ResumenParcial | Agrega resumen Segundo Parcial | Incorporar el resumen consolidado de los contenidos correspondientes al segundo parcial. | Fiorella | Pendiente
| 2026-10-26 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | Linea Base | Genera Línea Base LB_02 - Segundo Parcial | Congelar los ítems correspondientes al segundo hito de evaluación. | Brisa | Pendiente
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-08 | TP Investigación | Agrega documentación TPI1 - Despliegue de Producto | Incorporar los materiales y entregables generados para el primer trabajo de investigación. | Camila | Pendiente
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | TP Evaluable | Agrega TP10 | TP10 | Victoria | Pendiente
| 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | Notas de Clase | Agrega notas de clase del 15/11 | Notas de clase (15/11) | Tamara | Pendiente | <-- Esta capaz la sacaría porque dudo que den tema nuevo para esta fecha sjqksj
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | TP Evaluable | Agrega TP12 | TP12 | Emiliano | Pendiente
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-22 | TP Investigación | Agrega documentación TPI2 - Lean Agile | Incorporar los materiales y entregables generados para el segundo trabajo de investigación. | Francisco T | Pendiente
| 2026-11-16 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | TP Evaluable | Agrega TP11 | TP11 | Enzo | Pendiente
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | TP Evaluable | Agrega TP5 | TP5 | Joaquin | Pendiente
| 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | Linea Base | Genera Línea Base LB_03 - Cierre del Cursado | Generar la línea base final del período académico, incorporando los ítems aprobados hasta el cierre. | Brisa | Pendiente
Notas sobre los campos de la tabla:
| Semana: Sería indicar en QUE semana (poniendo como fecha la correspondiente al LUNES de la misma) hicimos/haríamos el commit que se describe en dicho renglón. | [8 empty] | Distribución de roles y responsabilidades:
Tipo de Commit: Notas de Clase - Resumen Parcial - Linea Base - Configuración Repo - TP (evaluable o no evaluable)
| Descripción: Nombre del commit en ese renglón (en definitiva, con qué nombre lo subiríamos a GitHub). Correspondería a lo que se pone en "git commit -m [DESCRIPCIÓN]". | [8 empty] | Encargado de revisar el cronograma del curso y actualizarlo en el repositorio
| Objetivo: Que documentos/actividades/cosas estamos subiendo en ese commit en particular. | [8 empty] | Encargado de la actualización del cronograma interno del grupo:
Estado: Completado/Pendiente/A definir.
La tabla NO considera commits "de emergencia" como podría ser un rollback, alguno que hagamos para corregir un error en algún documento, etc. Solo la utilizaríamos como forma de organización, para saber que commits son "obligatorios" de hacer y en que momentos deberíamos hacerlos.